Приложение 1

к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

От 28.12.2018 г. № 147

Разработчик:

Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:

2016-2019 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Паспорт программы

| Наименование программы и срок ее реализации | Управление муниципальным имуществом 2016-2019 гг. |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм | 1. Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости; 2. Содержание муниципального имущества |
| Наименование администратора Программы | Администрация Богородского сельского поселения |
| Перечень исполнителей Программы | Администрация Богородского сельского поселения |
| Цель (цели) Программы | 1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества; 2. Совершенствование системы учета муниципального имущества; 3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом. 4.Формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций 5.Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих решений. |
| Плановые объемы финансирования программы по годам ее реализации и общей суммы, в разрезе источников финансирования | Бюджет сельского поселения – 9151,5 тыс.руб.: 2016 год — 3446,9 тыс.руб. 2017 год — 2002,6 тыс.руб. 2018 год — 1903,10 тыс.руб. 2019 год — 1798,9 тыс.руб. |

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекательности муниципального образования, является муниципальная собственность.

Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что наблюдается снижение числа приватизации ( в связи с его фактическим отсутствием), а так же уменьшением количества сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. Таблица 1 иллюстрирует вышеуказанную тенденцию.

Таблица 1

(тыс. руб)

| Показатели | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 (план) | 2017 (ожидаемые) | 2018 (ожидаемые) | 2019 (ожидаемые) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| аренда недвижимости | 1500,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1600,0 | 0 | 3,0 | 0 |
| Всего | 1500,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1600,0 | 0 | 3,0 | 0 |

По состоянию на 01.01.2014 в реестре муниципальной собственности сельского поселения числится 82 объекта.

Рост количества объектов муниципальной собственности происходит за счёт приёма объектов коммунальной и социальной инфраструктуры от государственных предприятий, организаций и акционерных обществ в муниципальную собственность, а также постановки на учёт вновь приобретённых, созданных, бесхозяйных объектов.

Анализ муниципальной собственности сельского поселения показывает, что число объектов является значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального ремонта, и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Богородского сельского поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2019 годы администрации Богородского сельского поселения необходимо сохранить тенденцию к:

- повышению эффективности управления муниципальной собственностью;

- совершенствованию системы учета муниципального имущества;

- увеличению доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом;

- повышению качества и сокращению сроков оказания муниципальных услуг;

- формированию структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;

- созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;

- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих решений.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы.

Основными целями программы являются:

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества;

2. Совершенствование системы учета муниципального имущества;

3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом.

4.Формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций

5.Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;

6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих решений.

В ходе реализации программы к 2019 году планируется:

1. увеличить сумму доходов от аренды имущества;

2. увеличить количество зарегистрированных объектов.

Целевые индикаторы и показатели

| Наименование показателя (индикатора) | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество зарегистрированных объектов (ед.) | 25 | 27 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (тыс. руб.) | 1500,0 | 1500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Количество предписаний надзорных органов по содержанию административных зданий (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

| Наименование подпрограмм и срок ее реализации | Краткое описание |
| --- | --- |
| Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости 2016-2019г. | Способы приобретения имущества: согласно 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; обмен; дарение, по решению суда. Оформление права муниципальной собственности включает в себя: - изготовление технической документации; - подача комплекта документов в УФРС с целью проведения регистрации права муниципальной собственности; - получение свидетельства о праве муниципальной собственности на объект. |
| Содержание муниципального имущества 2016-2019гг. | Расходы, связанные с содержанием муниципальных объектов |

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

(тыс. руб.)

|  | Источник финансирования | Всего | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на реализацию программы | Бюджет поселения | 9334,1 | 3446,9 | 2002,6 | 1903,1 | 1798,9 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости | Бюджет поселения | 212,4 | 0,0 | 167,4 | 164,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Содержание муниципального имущества | Бюджет поселения | 9121,7 | 3446,9 | 1835,2 | 1738,3 | 1798,9 |  |  |  |  |  |  |

Муниципальная подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости»

Паспорт подпрограммы

| Тип Подпрограммы | Специальная |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости |
| Срок реализации Подпрограммы | 2016-2019 гг. |
| Перечень исполнителей Подпрограммы | Администрация Богородского сельского поселения |

- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет расширения и модернизации основных фондов

- Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе Богородского сельского поселения;

- Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности Богородского сельского поселения;

- Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование);

- Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Богородского сельского поселения;

- Повышение  достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Богородского сельского поселения.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (тыс. руб.) | 1400,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 0,0 |
| Количество зарегистрированных объектов (шт) | 12 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 35 | 35 |

2. Мероприятия подпрограммы

(тыс.руб.)

| Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования |  |  | Объем бюджетных ассигнований по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | Всего: |
| Изготовление технической документации | Получение технической документации и иных документов, необходимых для регистрации права муниципальной собственности. | Администрация Богородского сельского поселения | 2016-2019 | бюджет поселения | 0,0 | 17,4 |  | 54,8 | 0,0 | 72,2 |
| Оценка рыночной стоимости имущества | Определение наиболее вероятной стоимости прав собственности на оцениваемый объект на дату оценки через взвешивания преимуществ и недостатков каждого из них (по мере необходимости) | Администрация Богородского сельского поселения | 2016-2019 | бюджет поселения | - | - |  | 3,0 | 0 | 3,0 |
| Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящимися в муниципальной собственности поселения | Проведение землеустроительных работ по образованию земельных участков и постановки их на кадастровый учет | Администрация Богородского сельского поселения | 2016-2019 | бюджет поселения | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Приобретение имущества | Приобретение спортивного инвентаря, приобретение прочего имущества | Администрация Богородского сельского поселения | 2016-2019 | бюджет поселения | 0,00 | 150,0 |  | 107,0 | 0,0 | 257,0 |

Подпрограмма

«Содержание муниципального имущества»

Паспорт подпрограммы

| Тип Подпрограммы | Специальная |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Содержание муниципального имущества |
| Срок реализации Подпрограммы | 2016-2019 гг. |
| Перечень исполнителей Подпрограммы | Администрация Богородского сельского поселениям |

  - Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоянии реестра Богородского сельского поселения;

- Учет недвижимого муниципального имущества Богородского сельского поселения с помощью упорядоченной системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом муниципальном имуществе поселения;

- Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого муниципального  имущества  Богородского сельского поселения;

- Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого муниципального имущества  Богородского сельского поселения.

Целевые индикаторы

| Наименование показателей (индикатора) | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество установленных приборов учета по газу (ед.) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отремонтировано не жилых зданий, находящихся в собственности (м2) | 90 | 70 | 100 | 80 | 80 | 120 | 20 | 30 |

- Мероприятия подпрограммы

| Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Исполнитель мероприятия | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего: |
| 1. Содержание и текущий ремонт муниципального имущества | Всего |  |  | 3446,9 | 1835,2 | 1738,3 | 1798,9 | 8819,3 |
|  | Нежилое помещение с. Богородское, ул. Центральная, д.7 | Администрация поселения | Бюджет поселения | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 659,2 |
|  | Богородский СДК с. Богородское, ул. Клубная, д.9 |  |  | 1070,0 | 670,0 | 826,9 | 670 | 3236,9 |
|  | Установка приборов учета газа по адресу: с.Богородское, ул.Комунальная, д.48, кв. 1,2; с.Богородское, ул.Большая Клинцевская д. 1А, кв. 4,24,29,35,50,51, 53,67; с.Богородское, ул. Клубная д.2, кв.2; д.3, кв.1; д.5, кв.3,12; д.6, кв.2,12; д.7, кв.33; д.8, кв.7,12,15; с.Богородское, ул.Центральная, д.4, кв.1; д.15, кв.8; д.17, кв.3; д.51, кв.4,11; д.52, кв.8,9; д.53, кв.8; д.55, кв.53 |  |  | 0,0 | - |  |  | - |
|  | Перепланировка квартиры по адресу: с.Ново-Талицы, ул.Садовая, д.11а, кв.12 |  |  | 100,0 | - |  |  | 100,0 |
|  | Ремонт общедомового имущества |  |  | - | - |  |  | - |
|  | Взносы за капитальный ремонт муниципальных квартир |  |  | 230,0 | 284,4 | 264,1 | 264,1 | 1042,6 |
|  | Содержание муниципальной квартиры (оплата коммунальных услуг) с.Новоталицы, ул.Садовая, д.11а |  |  | 20,0 | 16,0 | 3,1 |  | 39,1 |
|  | Содержание жилого дома, с.Богородское, ул.Центральная |  |  | 212,1 | - |  |  | 212,1 |
|  | Содержание здания администрации |  |  | 1000,0 | 700,0 | 479,4 | 700,0 | 2879,4 |
|  | Ремонт муниципальной квартиры с.Богородское, ул.Дальняя, д.35, кв.2 |  |  | 100,0 | - |  |  | 100,0 |
|  | Ремонт муниципальной квартиры с.Богородское, ул.Дальняя, д.30, кв.4 |  |  | 150,0 | 0,0 |  |  | 150,0 |
|  | Ремонт коммунальной квартиры с.Богородское, ул.Парковая, д.57, кв.64 |  |  | 400,0 | 0,0 |  |  | 400,0 |