Приложение к ПРОЕКТУ

Постановления администрации

Богородского сельского поселения

от               2019 №

Муниципальная программа

«Развитие Богородского сельского поселения»

Муниципальная программа

«Развитие Богородского сельского поселения»

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Развитие Богородского сельского поселения. |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2020-2022г |
| Перечень подпрограмм | 1.Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры. 2.Молодежная политика и физическая культура на территории Богородского сельского поселения. 3.Информационная открытость органов местного самоуправления Богородского сельского поселения. 4.Муниципальное имущество Богородского сельского поселения. 5.Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории поселения. |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Богородского сельского поселения |
| Ответственный исполнители | Администрация Богородского сельского поселения |
| Исполнители | 1.Администрация Богородского сельского поселения; 2.Администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы); 3.Администарция Ивановского муниципального района (управление общественной и информационной политики); 4.МУ "Районное социально - культурное объединение"; 5. МУ «Молодежно-спортивный центр «Олимп». |
| Цель (цели) муниципальной программы | 1.Улучшение качества и доступности услуг по организации социально-значимых мероприятий; 2.Развитие творческого потенциала жителей Богородского сельского поселения; 3. Создание условий для укрепления здоровья населения, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к занятиям физической культурой и спортом; 4. Работа с детьми и молодежью по месту жительства; 5. Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления; 6. Финансирование расходов, связанных с содержанием объектов, находящихся в казне Богородского сельского поселения; 7. Предоставление населению Богородского сельского поселения коммунальных услуг нормативного качества; 8. Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского сельского поселения, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров; 9. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 10. Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенного пункта, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров; 11. Отлов безнадзорных животных; 12. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Богородского сельского поселения; 13. Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов; 14. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий. |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | 1. Количество социально-значимых мероприятий; 2. Количество мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами; 3. Количество клубных формирований; 4. Количество спортивно-массовых мероприятий; 5. Количество мероприятий физкультурно-спортивной направленности; 6. Количество спортивных площадок и комплексов; 7. Количество мероприятий для детей и молодёжи; 8. Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта; 9. Количество периодических изданий по подписке; 10. Количество размещенных НПА в информационном бюллетене; 11. Количество размещенных НПА и документации в СМИ; 12. Количество систем электронного взаимодействия; 13. Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Богородского сельского поселения; 14. Количество зарегистрированных объектов, находящихся в казне Богородского сельского поселения 15. Приобретение имущества; 16. Изготовление технической документации (технический план); 17. Проведение землеустроительных работ (межевание); 18. Проведение независимой оценки по определению рыночной стоимости; 19. Источники нецентрализованного водоснабжения; 20. Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос травы в полосе отвода дорог; 21. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 22. Количество кладбищ; 23. Количество установленных контейнерных площадок 24. Количество населенных пунктов, обеспеченных средствами звукового оповещения о пожаре (простейшими); 25. Количество добровольных пожарных дружин; 26. Количество отловленных безнадзорных животных; 27. Замена и установка светильников; 28. Разработка ПСД для строительства объектов уличного освещения; 29. Топосъемка для изготовления ПСД; 30. Монтаж, тех. присоединение и пусконаладочные работы объектов уличного освещения; 31. Количество благоустраиваемых населенных пунктов на территории поселения. |
| Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы | Всего: 27250200,0 рублей: Бюджет сельского поселения – 20349000,0 рублей; Бюджет Ивановского муниципального района – 6901200,0 рублей. 2020 год – 9031400,0 рублей Бюджет поселения – 6731000,0 рублей. Бюджет Ивановского муниципального района – 2300400,0 рублей. 2021 год – 9241400,0 рублей Бюджет поселения – 6941000,0 рублей. Бюджет Ивановского муниципального района – 2300400,0 рублей. 2022 год – 8977400,0 рублей Бюджет поселения – 6677000,0 рублей. Бюджет Ивановского муниципального района – 2300400,0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Увеличение числа жителей, привлеченных к участию в социально-значимых мероприятиях; 2.Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Богородском сельском поселении; 3. Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества; 4.Увеличение количества клубных формирований и участников, привлеченных к занятиям в культурно-досуговых формированиях Богородского сельского поселения; 5. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 6. Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом; 7. Рост деловой активности и предприимчивости молодежи; 8. Улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности, наркомании и алкоголизма в молодежной среде; 9. Повышение духовно — нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения; 10. Нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей поселения к информации о деятельности органов местного самоуправления; 11. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения; 12. Дальнейшее развитие информационной инфраструктуры; 13. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Богородского сельского поселения; 14. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности Богородского сельского поселения; 15. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот (переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование); 16. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Богородского сельского поселения; 17. Предоставление коммунальных услуг нормативного качества, что позволит повысить качество жизни граждан, проживающих в Богородском сельском поселении; 18. Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения; 19. Сокращение число дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 20. Увеличение количества мест для накопления и сбора ТКО; 21. Повышение безопасности населения, ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий, снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации, повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; 22. Уменьшение количества безнадзорных животных на территории поселения; 23. Качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов Богородского сельского поселения; 24. Оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения; 25. Повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения; 26. Создание комфортных условий для работы и отдыха населения на территории Богородского сельского поселения; 27. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; 28. Совершенствование эстетического состояния территории поселения; 29. Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении; 30. Благоустроенность населенных пунктов поселения. |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации

муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. Это наиболее приближенный к населению уровень власти.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные потребности жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при необходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к органам местного самоуправления.

С каждым годом на органы местного самоуправления возлагаются все более значимые задачи и ответственность за их реализацию. Органы местного самоуправления решают не только вопросы местного значения, но и исполняют отдельные государственные полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Администрация Богородского сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно - распорядительным органом Богородского сельского поселения.

Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами Ивановской области, органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, организациями независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, нормативными правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Богородского сельского поселения, а также иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Богородского сельского поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация пяти подпрограмм.

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» разработана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития Богородского сельского поселения, главной целью которого является создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий. Формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества.

На территории Богородского сельского поселения функционирует одно учреждение культуры - Богородский сельский Дом Культуры. Располагается в с. Богородском.

Подпрограмма направлена на увеличение интеллектуального потенциала, изменение ценностей и норм поведения граждан. В настоящее время растет спрос населения Богородского сельского поселения на качественные услуги в областях культуры, предоставляемые учреждениями культуры.

Решение поставленных задач требует принятия комплексных мер, направленных на сохранение и развитие сферы культуры Богородского сельского поселения.

Реализация мероприятий настоящей подпрограммы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств в области культуры, расширить спектр и повысить качество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Богородского сельского поселения» направлена на создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан, проживающих на территории Богородского сельского поселения в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие поселения.

Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.

Реализация подпрограммы позволит активнее развивать правовые, экономические и организационные условия и гарантии для самореализации личности молодого человека во всех сферах деятельности и улучшить качество жизни молодых людей.

В части сферы физической культуры действия подпрограммы охватывает население всех возрастов. Развитие массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным фактором, определяющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого жителя сельского поселения.

Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревнованиях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имиджа поселения.

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Богородского сельского поселения» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на территории Коляновского сельского поселения.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства органы местного самоуправления обязаны обеспечить:

опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу нормативных правовых актов, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации;

реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений.

Для этого необходимо проведение информационной политики, направленной на освещение своей деятельности.

Социально-экономическое развитие Богородского сельского поселения невозможно без активного участия населения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения о деятельности и решениях органов местного самоуправления информационному сопровождению социально значимых проектов, реализуемых на территории Богородского сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:

использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, стоящих перед органами местного самоуправления Богородского сельского поселения в области информирования населения;

повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Богородского сельского поселения, за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет способствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Богородского сельского поселения» направлена на повышение эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осуществление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из экономических основ местного самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.

Содержание муниципального жилищного фонда возлагает на администрацию Богородского сельского поселения, как собственника, определенные обязательства:

- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов;

- оплата содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- оплата услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда;

Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характеристиках муниципального имущества.

В настоящее время отсутствует полная картина по части объектов муниципальной казны. Для оптимизации управления муниципальным имуществом и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципальной собственности в оборот (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управление) необходимо наличие определенного пакета документов на объект: техническая документация, кадастровый паспорт и государственная регистрация права муниципальной собственности.

Остро стоит вопрос о бесхозяйном и выморочном имуществе, находящемся на территории Богородского сельского поселения и которое в силу определенных обстоятельств не было передано в собственность поселения, либо собственник которого отсутствует. Осуществление работы в данном направлении положительно повлияет на экономическую составляющую поселения, что впоследствии сможет помочь в решении социально-значимых проблем.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания граждан на территории поселения» направлена на обеспечение комфортного уровня проживания граждан на территории населенных пунктов Богородского сельского поселения.

В целях бесперебойного снабжения населения, проживающего в населенных пунктах в которых отсутствует центральное водоснабжение, питьевой водой необходимо продолжить ежегодные мероприятия по содержанию и ремонту нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев).

Администрацией Богородского сельского поселения проводится постоянная работа по текущему ремонту, санитарной очистке колодцев. Все колодцы имеют достаточный дебет воды и способны обеспечить население питьевой водой. В связи со значительным сроком эксплуатации многие колодцы требуют текущего или капитального ремонта.

Дорожная сеть Богородского сельского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых сооружений.  Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому износу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию природной окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме этого, отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-целевого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

В поселении имеется три кладбища. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся несвоевременное проведение работ по распиловке поломанных, сухих деревьев. Для решения этой проблемы необходимо регулярно проводить работы по удалению сухих и поломанных деревьев, а также работы по дезинсекции и дератизации.

В рамках предоставленных полномочий об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов администрация Богородского сельского поселения осуществляет мероприятия по созданию (оборудованию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение экологической безопасности, в том числе для зашиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности определяют направления, механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Богородского сельского поселения, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей.

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления.

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Богородского сельского поселения совместно с Отделом надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется определенная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;

-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью.

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна. Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности и проводить мероприятия, направленные на снижение количества пожаров, показателей гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.

В решении этой задачи наряду с государственными органами и общественными организациями важная роль принадлежит добровольным народным дружинам. Одним из наиболее важных условий успешной борьбы с правонарушениями, любыми отклонениями от норм нравственности является широкое и активное участие в ней общественности.

Мероприятие подпрограммы направлены на страхование членов народной дружины за счет средств бюджета Богородского сельского поселения на случай причинения вреда жизни и здоровью при исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка.

В рамках подпрограммы планируется осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.

Ежегодно в администрацию Богородского сельского поселения поступает большое количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение. Как правило, жителю важно, чтоб зона его конкретного пребывания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект. Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, установка светодиодных светильников позволит повысить безопасность дорожного движения. Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан.

Вопросы благоустройства территории сельского поселения являются одними из востребованных и требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Существующие участки мест общего пользования имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб). Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой. Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, урны и скамейки, создаются несанкционированные свалки мусора. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и санитарного содержания поселения, поскольку без комплексной системы благоустройства невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Реализация мероприятий данной подпрограммы приведет к улучшению внешнего эстетического облика сельского поселения.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество социально-значимых мероприятий | ед. | 94 | 96 | 96 |
| 2 | Количество мероприятий связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами | ед. | 24 | 24 | 26 |
| 3 | Количество клубных формирований | ед. | 10 | 12 | 13 |
| 4 | Количество спортивно-массовых мероприятий | ед. | 13 | 13 | 13 |
| 5 | Количество мероприятий физкультурно-спортивной направленности | ед. | 38 | 38 | 38 |
| 6 | Количество спортивных площадок и комплексов | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Количество мероприятий для детей и молодёжи | ед. | 25 | 25 | 25 |
| 8 | Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта | ед. | 468 | 478 | 480 |
| 9 | Количество периодических изданий по подписке | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Количество размещенных НПА в информационном бюллетене | ед. | 45 | 45 | 45 |
| 11 | Количество размещенных НПА и документации в СМИ | ед. | 45 | 45 | 45 |
| 12 | Количество систем электронного взаимодействия | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Богородского сельского поселения | м2 | 3354 | 3354 | 3354 |
| 14 | Количество зарегистрированных объектов, находящихся в казне Богородского сельского поселения | ед. | 58 | 60 | 68 |
| 15 | Приобретение имущества | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 16 | Изготовление технической документации (технический план) | ед. | 4 | 4 | 4 |
| 17 | Проведение землеустроительных работ (межевание) | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Проведение независимой оценки по определению рыночной стоимости | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Источники нецентрализованного водоснабжения | кол-во | 31 | 31 | 27 |
| 20 | Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос травы в полосе отвода дорог | км | 64 | 64 | 64 |
| 21 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | 15000 | 10800 | 9000 |
| 22 | Количество кладбищ | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Количество установленных контейнерных площадок | ед. | 5 | 7 | 9 |
| 24 | Количество населенных пунктов обеспеченных средствами звукового оповещения о пожаре (простейшими) | кол-во | 13 | 13 | 13 |
| 25 | Количество добровольных пожарных дружин | кол-во | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Количество отловленных безнадзорных животных | кол-во | 7 | 7 | 7 |
| 27 | Замена и установка светильников | шт. | 14 | 21 | 42 |
| 28 | Разработка ПСД для строительства объектов уличного освещения | ед. | 2 | 3 | 2 |
| 29 | Топосъемка для изготовления ПСД | ед. | 2 | 3 | 2 |
| 30 | Монтаж, тех. присоединение и пусконаладочные работы объектов уличного освещения | ед. | 2 | 3 | 2 |
| 31 | Количество благоустраиваемых населенных пунктов на территории поселения | ед. | 7 | 7 | 8 |

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)

муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество социально-значимых мероприятий | ед. | 100 | 102 | 104 |
| 2 | Количество мероприятий связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами | ед. | 24 | 24 | 26 |
| 3 | Количество клубных формирований | ед. | 13 | 13 | 13 |
| 4 | Количество спортивно-массовых мероприятий | ед. | 13 | 13 | 13 |
| 5 | Количество мероприятий физкультурно-спортивной направленности | ед. | 38 | 38 | 38 |
| 6 | Количество спортивных площадок и комплексов | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Количество мероприятий для детей и молодёжи | ед. | 25 | 25 | 25 |
| 8 | Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта | ед. | 480 | 485 | 490 |
| 9 | Количество периодических изданий по подписке | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Количество размещенных НПА в информационном бюллетене | ед. | 45 | 45 | 45 |
| 11 | Количество размещенных НПА и документации в СМИ | ед. | 45 | 45 | 45 |
| 12 | Количество систем электронного взаимодействия | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Богородского сельского поселения | м2 | 3354 | 3354 | 3354 |
| 14 | Количество зарегистрированных объектов, находящихся в казне Богородского сельского поселения | ед. | 68 | 70 | 72 |
| 15 | Приобретение имущества | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 16 | Изготовление технической документации (технический план) | ед. | 4 | 4 | 4 |
| 17 | Проведение землеустроительных работ (межевание) | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Проведение независимой оценки по определению рыночной стоимости | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Источники нецентрализованного водоснабжения | кол-во | 27 | 27 | 27 |
| 20 | Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос травы в полосе отвода дорог | км | 64 | 64 | 64 |
| 21 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Количество кладбищ | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Количество установленных контейнерных площадок | ед. | 10 | 12 | 14 |
| 24 | Количество населенных пунктов обеспеченных средствами звукового оповещения о пожаре (простейшими) | кол-во | 13 | 13 | 13 |
| 25 | Количество добровольных пожарных дружин | кол-во | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Количество отловленных безнадзорных животных | кол-во | 7 | 7 | 7 |
| 27 | Замена и установка светильников | шт. | 24 | 24 | 24 |
| 28 | Разработка ПСД для строительства объектов уличного освещения | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Топосъемка для изготовления ПСД | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Монтаж, тех. присоединение и пусконаладочные работы объектов уличного освещения | ед. | 2 | 1 | 1 |
| 31 | Количество благоустраиваемых населенных пунктов на территории поселения | ед. | 8 | 9 | 10 |

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:

- администрация Богородского сельского поселения;

- администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы, управление общественной и информационной политики);

- МУ "Районное социально-культурное объединение";

- МУ «Молодежно-спортивный центр «Олимп».

Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие Богородского

сельского поселения»

от « »   2019г. №

Подпрограмма

«Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2020 - 2022 годы |
| Наименование основных мероприятий подпрограммы | 1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий. 2.Организация работы творческих коллективов и объединений. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Богородского сельского поселения. |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы) | 1.Администрация Богородского сельского поселения; 2.Администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы); 3.МУ "Районное социально - культурное объединение". |
| Цель подпрограммы | 1.Улучшение качества и доступности услуг по организации социально-значимых мероприятий; 2.Развитие творческого потенциала жителей Богородского сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | 1.Создание необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих работу по подготовке и проведению социально-значимых мероприятий для жителей Коляновского сельского поселения. 2.Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях. 3.Увеличение количества клубных формирований и участников привлеченных к занятиям в культурно-досуговых формированиях поселения. |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Всего- 3421500,0 руб. Бюджет сельского поселения - 3421500,0 руб. 2020 год - 1140500,0 руб. Бюджет сельского поселения - 1140500,0 руб. 2021 год - 1140500,0 руб. Бюджет сельского поселения - 1140500,0 руб. 2022 год - 1140500,0 руб. Бюджет сельского поселения - 1140500,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.Увеличение числа жителей, привлеченных к участию в социально-значимых мероприятиях; 2.Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Богородском сельском поселении; 3. Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества; 4.Увеличение количества клубных формирований и участников, привлеченных к занятиям в культурно-досуговых формированиях Богородского сельского поселения. |

- Характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы -  организация и проведение социально-значимых мероприятий и организация работы творческих коллективов и объединений.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Богородского сельского поселения;

- Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами;

- Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Богородского сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| №п/п | Наименование целевого индикатора(показателя) | ед. изм. | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г | 2021г | 2022г |
| 1 | Основное мероприятие - Организация и проведение социально-значимых мероприятий | руб | 256000,0 | 256000,0 | 256000,0 |
| 1.1 | Мероприятие - Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Богородского сельского поселения | руб | 136000,0 | 136000,0 | 136000,0 |
|  | Количество социально-значимых мероприятий | ед. | 100 | 102 | 104 |
| 1.2 | Мероприятие - Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами | руб | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 |
|  | Количество мероприятий связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами | ед. | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Основное мероприятие - Организация работы творческих коллективов и объединений | руб | 884500,0 | 884500,0 | 884500,0 |
| 2.1 | Мероприятие - Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Богородского сельского поселения | руб | 884500,0 | 884500,0 | 884500,0 |
|  | Количество клубных формирований | ед. | 13 | 13 | 13 |

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  |  |  | 3421500,0 | 1140500,0 | 1140500,0 | 1140500,0 |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |  | 3421500,0 | 1140500,0 | 1140500,0 | 1140500,0 |
| 1 | Основное мероприятие - Организация и проведение социально-значимых мероприятий |  | 1.Администрация Богородского сельского поселения; 2.Администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы); 3.МУ "Районное социально - культурное объединение". | 2020-2022 | 768000,0 | 256000,0 | 256000,0 | 256000,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  |  | 768000,0 | 256000,0 | 256000,0 | 256000,0 |
| 1.1 | Мероприятие - Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Богородского сельского поселения |  | 1.Администрация Богородского сельского поселения; 2.Администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы); 3.МУ "Районное социально - культурное объединение". | 2020-2022 | 408000,0 | 136000,0 | 136000,0 | 136000,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  |  | 408000,0 | 136000,0 | 136000,0 | 136000,0 |
| 1.2 | Мероприятие - Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами |  | Администрация Богородского сельского поселения | 2020-2022 | 360000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  |  | 360000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 |
| 2 | Основное мероприятие - Организация работы творческих коллективов и объединений |  | 1.Администрация Богородского сельского поселения; 2.Администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы); 3.МУ "Районное социально - культурное объединение". | 2020-2022 | 2653500,0 | 884500,0 | 884500,0 | 884500,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  |  | 2653500,0 | 884500,0 | 884500,0 | 884500,0 |
| 2.1 | Мероприятие - Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Богородского сельского поселения |  | 1.Администрация Богородского сельского поселения; 2.Администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы); 3.МУ "Районное социально - культурное объединение". | 2020-2022 | 2653500,0 | 884500,0 | 884500,0 | 884500,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  |  | 2653500,0 | 884500,0 | 884500,0 | 884500,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие Богородского сельского поселения»

от «»       2019г. №

Подпрограмма

«Молодежная политика и физическая культура на территории Богородского сельского поселения»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Молодежная политика и физическая культура на территории Богородского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2020-2022 гг. |
| Наименование основных мероприятий подпрограммы | 1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 2.Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Богородского сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий( мероприятия подпрограммы) | Администрация Богородского сельского поселения Администрации Ивановского муниципального района (управление социальной сферы) Муниципальное учреждение молодежно-спортивный центр «Олимп» |
| Цель подпрограммы | 1. Создание условий для укрепления здоровья населения, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к занятиям физической культурой и спортом; 2. Работа с детьми и молодежью по месту жительства. |
| Задачи подпрограммы | 1. Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом в Богородском сельском поселении. 2. Увеличение площадей территорий спортивных сооружений и площадок для занятий ФК. 3. Решение вопросов профессионального развития и деловой активности молодежи. 4. Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи Богородского сельского поселения. 5. Создание единой развитой инфраструктуры досуга подростков и молодежи по месту жительства, способствующей воспитанию и развитию детей и подростков, предоставлению дополнительных услуг в области образования, культуры и спорта, внедрению активных форм досуга, оказание семье практической помощи в воспитании детей. 6. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних Богородского сельского поселения. |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Всего: 814200,0 рублей: Бюджет сельского поселения 814200,0 рублей, 2020 год –271400,0 рублей: Бюджет сельского поселения –271400,0 рублей, 2021 год –271400,0 рублей: Бюджет сельского поселения –271400,0 рублей, 2022 год –271400,0 рублей: Бюджет сельского поселения –271400,0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 2. Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом; 3. Рост деловой активности и предприимчивости молодежи; 4. Улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности, наркомании и алкоголизма в молодежной среде; 5. Повышение духовно — нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения. |

2. Характеристика основных мероприятий.

Основные мероприятия подпрограммы:

-  организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1.Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Богородского сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях;

2.Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Богородском сельском поселении;

3.Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на территории Богородского сельского поселения;

4.Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодёжи Богородского сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| №п/п | Наименование целевого индикатора(показателя) | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г | 2021г | 2022г |
| 1 | Основное мероприятие - Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | руб | 242900,0 | 242900,0 | 242900,0 |
| 1.1 | Мероприятие - Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Богородского сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях | руб | 103000,0 | 103000,0 | 103000,0 |
|  | Количество спортивно-массовых мероприятий | ед. | 13 | 13 | 13 |
| 1.2 | Мероприятие - Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Богородском сельском поселении | руб | 139900,0 | 139900,0 | 139900,0 |
|  | Количество мероприятий физкультурно-спортивной направленности | ед. | 38 | 38 | 38 |
| 1.3 | Мероприятие - Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на территории Богородского сельского поселения | руб | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество спортивных площадок и комплексов | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Основное мероприятие - Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи | руб | 28500,0 | 28500,0 | 28500,0 |
| 2.1 | Мероприятие - Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодёжи Богородского сельского поселения | руб | 28500,0 | 28500,0 | 28500,0 |
|  | Количество мероприятий для детей и молодёжи | ед. | 25 | 25 | 25 |

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы являются:

- администрация Богородского сельского поселения;

- администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы).

- Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  |  |  | 814200,0 | 271400,0 | 271400,0 | 271400,0 |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |  | 814200,0 | 271400,0 | 271400,0 | 271400,0 |
| 1 | Основное мероприятие - Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  | 1.Администрация Богородского сельского поселения; 2.Администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы); 3. Муниципальное учреждение молодежно-спортивный центр «Олимп». | 2020-2022 | 728700,0 | 242900,0 | 242900,0 | 242900,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  |  | 728700,0 | 242900,0 | 242900,0 | 242900,0 |
| 1.1 | Мероприятие - Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Богородского сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях |  | 1.Администрация Богородского сельского поселения; 2.Администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы); 3. Муниципальное учреждение молодежно-спортивный центр «Олимп». | 2020-2022 | 309000,0 | 103000,0 | 103000,0 | 103000,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  |  | 309000,0 | 103000,0 | 103000,0 | 103000,0 |
| 1.2 | Мероприятие - Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Богородском сельском поселении |  | 1.Администрация Богородского сельского поселения; 2.Администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы); 3. Муниципальное учреждение молодежно-спортивный центр «Олимп». | 2020-2022 | 419700,0 | 139900,0 | 139900,0 | 139900,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  |  | 419700,0 | 139900,0 | 139900,0 | 139900,0 |
| 1.3 | Мероприятие - Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на Богородского сельского поселения |  | Администрация Богородского сельского поселения | 2020-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие - Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи |  | 1.Администрация Богородского сельского поселения; 2.Администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы). | 2020-2022 | 85500,0 | 28500,0 | 28500,0 | 28500,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  |  | 85500,0 | 28500,0 | 28500,0 | 28500,0 |
| 2.1 | Мероприятие - Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодёжи Коляновского сельского поселения |  | 1.Администрация Богородского сельского поселения; 2.Администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы). | 2020-2022 | 85500,0 | 28500,0 | 28500,0 | 28500,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  |  | 85500,0 | 28500,0 | 28500,0 | 28500,0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие Богородского

сельского поселения»

от «       »     2019г. №

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Богородского сельского поселения»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Информационная открытость органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Наименование основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы | Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Богородского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Богородского сельского поселения. |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Администрация Богородского сельского поселения. Администрация Ивановского муниципального района (управление общественной и информационной политики) |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления |
| Задачи подпрограммы | 1.Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации. 2.Обеспечение потребности органов местного самоуправления поселения в информации и информационном взаимодействии |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Всего: 291900,0 рублей: Бюджет сельского поселения 291900,0 рублей, 2020 год –97300,0 рублей: Бюджет сельского поселения –97300,0 рублей, 2021 год –97300,0 рублей: Бюджет сельского поселения –97300,0 рублей, 2022 год –97300,0 рублей: Бюджет сельского поселения –97300,0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | 1. Нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей поселения к информации о деятельности органов местного самоуправления; 2. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения; 3. Дальнейшее развитие информационной инфраструктуры. |

2. Характеристики основных мероприятий.

Основное мероприятие подпрограммы -  повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Богородского сельского поселения. В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Богородского сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»;

- Осуществление подписки на периодические печатные издания;

- Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование населения о деятельности органов местного самоуправления;

- Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование населения о деятельности органов местного самоуправления;

- Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг.

- Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| №п/п | Наименование целевого индикатора(показателя) | ед. изм. | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г | 2021г | 2022г |
| 1 | Основное мероприятие- «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Богородского сельского поселения» | Руб | 97300,0 | 97300,0 | 97300,0 |
| 1.1 | Мероприятие: «Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного Богородского сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет» | Руб | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 |
|  | Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта | ед. | 480 | 485 | 490 |
| 1.2 | Мероприятие: «Осуществление подписки на периодические печатные издания» | руб | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество периодических изданий по подписке | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Мероприятие: - «Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» | Руб | 33700,0 | 33700,0 | 33700,0 |
|  | Количество размещенных НПА в информационном бюллетене | ед. | 45 | 45 | 45 |
| 1.4 | Мероприятие: - «Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» | Руб | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 |
|  | Количество размещенных НПА и документации в СМИ | ед. | 45 | 45 | 45 |
|  | Количество программного обеспечения | ед. | 5 | 5 | 5 |

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

| №п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Всего | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма-всего |  |  | 291900,0 | 97300,0 | 97300,0 | 97300,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  | 291900,0 | 97300,0 | 97300,0 | 97300,0 |
| 1 | Основное мероприятие «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Богородского сельского поселения» | Администрация Богородского сельского поселения Администрация Ивановского муниципального района (управление общественной и информационной политики) | 2020-2022 | 291900,0 | 97300,0 | 97300,0 | 97300,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  | 291900,0 | 97300,0 | 97300,0 | 97300,0 |
| 1.1 | Мероприятие: «Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Богородского сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет» | Администрация Богородского сельского поселения Администрация Ивановского муниципального района (управление общественной и информационной политики) | 2020-2022 | 10800,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие: «Осуществление подписки на периодические печатные издания» | Администрация Богородского сельского поселения | 2020-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие: ««Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» | Администрация Богородского сельского поселения Администрация Ивановского муниципального района (управление общественной и информационной политики) | 2020-2022 | 101100,0 | 33700,0 | 33700,0 | 33700,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  | 101100,0 | 33700,0 | 33700,0 | 33700,0 |
| 1.4 | Мероприятие: «Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» | Администрация Богородского сельского поселения | 2020-2022 | 180000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  | 180000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие Богородского

сельского поселения»

от «       »     2019г. №

Подпрограмма

«Муниципальное имущество Богородского сельского поселения»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Муниципальное имущество Богородского сельского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Богородского сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы) | 1.Администрация Богородского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Финансирование расходов, связанных с содержанием объектов, находящихся в казне Богородского сельского поселения. |
| Задача подпрограммы | Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого имущества казны Богородского сельского поселения Завершение государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальные объекты недвижимости (включая земельные участки), расположенные на территории Богородского сельского поселения . |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Всего: 4266000,0 рублей: Бюджет сельского поселения 3462000,0 рублей, Бюджет Ивановского муниципального района 804000,0 рублей 2020 год –1422000,0 рублей: Бюджет сельского поселения –1154000,0 рублей, Бюджет Ивановского муниципального района 268000,0 рублей 2021 год –1422000,0 рублей: Бюджет сельского поселения –1154000,0 рублей, Бюджет Ивановского муниципального района 268000,0 рублей 2022 год –1422000,0 рублей: Бюджет сельского поселения –1154000,0 рублей, Бюджет Ивановского муниципального района 268000,0 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Богородского сельского поселения; 2. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности Богородского сельского поселения; 3. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот (переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование); 4. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Богородского сельского поселения. |

- Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1) содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями;

2) обеспечение имущественной основы Богородского сельского поселения.

- Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения» | Руб | 1422000,0 | 1422000,0 | 1422000,0 |
| 1.1 | Мероприятие « Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями » | руб | 268000,0 | 268000,0 | 268000,0 |
|  | Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Богородского сельского поселения | м2 | 3354 | 3354 | 3354 |
| 1.2 | Мероприятие «Обеспечение имущественной основы Богородского сельского поселения» | руб | 1154000,0 | 1154000,0 | 1154000,0 |
|  | Количество зарегистрированных объектов, находящихся в казне Богородского сельского поселения | ед. | 68 | 70 | 72 |
|  | Приобретение имущества | ед. | 5 | 5 | 5 |
|  | Изготовление технической документации (технический план) | ед. | 4 | 4 | 4 |
|  | Проведение землеустроительных работ (межевание) | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение независимой оценки по определению рыночной стоимости | ед. | 0 | 0 | 0 |

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий) / Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма - всего |  |  | 4266000,0 | 1422000,0 | 1422000,0 | 1422000,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  | 3462000,0 | 1154000,0 | 1154000,0 | 1154000,0 |
|  | Бюджет Ивановского муниципального района |  |  | 804000,0 | 268000,0 | 268000,0 | 268000,0 |
| 1 | Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения» | Администрация Богородского сельского поселения Администрация Ивановского муниципального района (управление жилищно-коммунального хозяйства) | 2020-2022 | 4266000,0 | 1422000,0 | 1422000,0 | 1422000,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  | 3462000,0 | 1154000,0 | 1154000,0 | 1154000,0 |
|  | Бюджет Ивановского муниципального района |  |  | 804000,0 | 268000,0 | 268000,0 | 268000,0 |
| 1.1 | Мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями» | Администрация Богородского сельского поселения Администрация Ивановского муниципального района (управление жилищно-коммунального хозяйства) | 2020-2022 | 804000,0 | 268000,0 | 268000,0 | 268000,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Ивановского муниципального района |  |  | 804000,0 | 268000,0 | 268000,0 | 268000,0 |
|  | Взносы за капитальный ремонт за муниципальные квартиры |  |  | 804000,0 | 268000,0 | 268000,0 | 268000,0 |
|  | Услуги по сбору, расщеплению, начислению за найм жилья |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение экспертизы экономического обоснования размера платы за наем муниципального жилищного фонда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие «Обеспечение имущественной основы Богородского сельского поселения» | Администрация Богородского сельского поселения | 2020-2022 | 3462000,0 | 1154000,0 | 1154000,0 | 1154000,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  | 3462000,0 | 1154000,0 | 1154000,0 | 1154000,0 |
|  | Бюджет Ивановского муниципального района |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оплата коммунальных услуг (здания администрации, клубы, муниципальные квартиры) |  |  | 2050467,0 | 683489,0 | 683489,0 | 683489,0 |
|  | Ремонт, содержание и обслуживание муниципального имущества |  |  | 1411533,0 | 470511,0 | 470511,0 | 470511,0 |
|  | Приобретение имущества |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Изготовление технической документации (технический план) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение землеустроительных работ (межевание) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение независимой оценки по определению рыночной стоимости |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие Богородского

сельского поселения»

от «       »     2019г. №

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории Богородского сельского поселения»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории Богородского сельского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Наименование основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы | 1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями; 2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 3. Благоустройство населенных пунктов Богородского сельского поселения. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Богородского сельского поселения. |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Администрация Богородского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | 1.Предоставление населению Богородского сельского поселения коммунальных услуг нормативного качества; 2. Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского сельского поселения, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров; 3. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 4. Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенного пункта, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров; 5. Отлов безнадзорных животных; 6. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Богородского сельского поселения; 7. Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов; 8. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий. |
| Задачи подпрограммы | 1. Организация в границах поселения водоснабжения населения; 2. Проведение ремонтных работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского сельского поселения; 3. Поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ивановского муниципального района; 4. Организация сбора и вывоза ТКО, сбор и вывоз мусора с несанкционированных навалов; 5. Содержание кладбищ; 6. Защита жизни и здоровья граждан, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; 7. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами; 8. Обеспечение общественного порядка; 9. Содержание детских игровых и спортивных площадок; 10. Содержание памятников, погибшим в ВОВ; 11. Замена существующего устаревшего оборудования наружного освещения на современное; 12. Разработка проектно-сметной документации на строительство линий уличного освещения; 13. Строительство и ремонт линий уличного освещения. |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Всего: 18456600,0 рублей: Бюджет сельского поселения 12359400,0 рублей, Бюджет Ивановского муниципального района 6097200,0 рублей 2020 год –6100200,0 рублей: Бюджет сельского поселения –4067800,0 рублей, Бюджет Ивановского муниципального района 2032400,0 рублей 2021 год –6310200,0 рублей: Бюджет сельского поселения –4277800,0 рублей, Бюджет Ивановского муниципального района 2032400,0 рублей 2022 год –6046200,0 рублей: Бюджет сельского поселения –4013800,0 рублей. Бюджет Ивановского муниципального района 2032400,0 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | 1. Предоставление коммунальных услуг нормативного качества, что позволит повысить качество жизни граждан, проживающих в Богородском сельском поселении; 2. Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения; 3. Сокращение число дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 4. Увеличение количества мест для накопления и сбора ТКО; 5. Повышение безопасности населения, ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий, снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации, повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; 6. Уменьшение количества безнадзорных животных на территории поселения; 7. Качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов Богородского сельского поселения; 8. Оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения; 9. Повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения; 10. Создание комфортных условий для работы и отдыха населения на территории Богородского сельского поселения; 11. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; 12. Совершенствование эстетического состояния территории поселения; 13. Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении; 14. Благоустроенность населенных пунктов поселения. |

2. Характеристики основных мероприятий.

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями;

2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

3. Благоустройство населенных пунктов Богородского сельского поселения.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1. Содержание нецентрализованных источников водоснабжения;

2. Содержание автомобильных дорог местного значения;

3. Содержание мест захоронения;

4. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 				 накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

6. Создание условий для деятельности народных дружин;

7. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;

8. Содержание и развитие сети уличного освещения;

9. Организация комфортного проживания на территории поселения.

- Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| №п/п | Наименование целевого индикатора(показателя) | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г | 2021г | 2022г |
| 1 | Основное мероприятие: «Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями» | руб | 2032400,0 | 2032400,0 | 2032400,0 |
| 1.1 | Мероприятие: «Организация в границах поселения водоснабжения населения» | руб | 163800,0 | 163800,0 | 163800,0 |
|  | Источники нецентрализованного водоснабжения | кол-во | 29 | 29 | 29 |
| 1.2 | Мероприятие: «Содержание автомобильных дорог местного значения» | руб | 1628600,0 | 1628600,0 | 1628600,0 |
|  | Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос травы в полосе отвода дорог | км | 64 | 64 | 64 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 1.3 | Мероприятие: «Содержание мест захоронения» | руб | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 |
|  | Количество кладбищ | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 1.4 | Мероприятие: «Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов» | руб | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество установленных контейнерных площадок | ед. | 10 | 12 | 14 |
| 1.5 | Мероприятие: «Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей)» | руб | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |
|  | Количество пляжей | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Основное мероприятие: «Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | руб | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |
| 2.1 | Мероприятие: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | руб | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
|  | Количество населенных пунктов обеспеченных средствами звукового оповещения о пожаре (простейшими) | кол-во | 13 | 13 | 13 |
| 2.2 | Мероприятие: «Создание условий для деятельности народных дружин» | руб | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество добровольных пожарных дружин | кол-во | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | Мероприятие: «Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | руб | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
|  | Количество отловленных безнадзорных животных | кол-во | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Основное мероприятие: «Благоустройство населенных пунктов Коляновского сельского поселения» | руб | 3917800,0 | 4127800,0 | 3863800,0 |
| 3.1 | Мероприятие: «Содержание и развитие сети уличного освещения» | руб | 1903400,0 | 1888000,0 | 1719200,0 |
|  | Замена и установка светильников | шт. | 24 | 24 | 28 |
|  | Разработка ПСД для строительства объектов уличного освещения | ед. | 2 | 3 | 2 |
|  | Топосъемка для изготовления ПСД | ед. | 2 | 3 | 2 |
|  | Монтаж, тех. присоединение и пусконаладочные работы объектов уличного освещения | ед. | 2 | 3 | 2 |
| 3.2 | Мероприятие: «Организация комфортного проживания на территории поселения» | руб | 2014400,0 | 2239800,0 | 2144600,0 |
|  | Количество благоустраиваемых населенных пунктов на территории поселения | ед. | 7 | 7 | 7 |

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

| №п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Всего | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма-всего |  |  |  | 18456600,0 | 6100200,0 | 6310200,0 | 6046200,0 |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  | 12359400,0 | 4067800,0 | 4277800,0 | 4013800,0 |
| Бюджет Ивановского муниципального района |  |  |  | 6097200,0 | 2032400,0 | 2032400,0 | 2032400,0 |
| 1 | Основное мероприятие: «Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями» | Администрация Богородского сельского поселения | 2020-2022 | 6097200,0 | 2032400,0 | 2032400,0 | 2032400,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Ивановского муниципального района |  |  | 6097200,0 | 2032400,0 | 2032400,0 | 2032400,0 |
| 1.1 | Мероприятие: «Организация в границах поселения водоснабжения населения» | Администрация Богородского сельского поселения | 2020-2022 | 491400,0 | 163800,0 | 163800,0 | 163800,0 |
|  | Бюджет Ивановского муниципального района |  |  | 491400,0 | 163800,0 | 163800,0 | 163800,0 |
| 1.2 | Мероприятие: «Содержание автомобильных дорог местного значения» | Администрация Богородского сельского поселения | 2020-2022 | 4885800,0 | 1628600,0 | 1628600,0 | 1628600,0 |
|  | Бюджет Ивановского муниципального района |  |  | 4885800,0 | 1628600,0 | 1628600,0 | 1628600,0 |
|  | Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос травы в полосе отвода дорог |  |  | 3985800,0 | 1328600,0 | 1328600,0 | 1328600,0 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 900000,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 |
| 1.3 | Мероприятие: «Содержание мест захоронения» | Администрация Богородского сельского поселения | 2020-2022 | 270000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 |
|  | Бюджет Ивановского муниципального района |  |  | 270000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 |
| 1.4 | Мероприятие: «Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов» | Администрация Богородского сельского поселения | 2020-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Ивановского муниципального района |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие: «Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей)» | Администрация Богородского сельского поселения | 2020-2022 | 450000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |
|  | Бюджет Ивановского муниципального района |  |  | 450000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |
| 2 | Основное мероприятие- «Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Администрация Богородского сельского поселения | 2020-2022 | 450000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  | 450000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |
|  | Бюджет Ивановского муниципального района |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Администрация Богородского сельского поселения | 2020-2022 | 150000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  | 150000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
| 2.2 | Мероприятие: «Создание условий для деятельности народных дружин» | Администрация Богородского сельского поселения | 2020-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие: «Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Администрация Богородского сельского поселения | 2020-2022 | 300000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  | 300000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| 3 | Основное мероприятие: «Благоустройство населенных пунктов Богородского сельского поселения» | Администрация Богородского сельского поселения | 2020-2022 | 11909400,0 | 3917800,0 | 4127800,0 | 3863800,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  | 11909400,0 | 3917800,0 | 4127800,0 | 3863800,0 |
|  | Бюджет Ивановского муниципального района |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие: «Содержание и развитие сети уличного освещения» | Администрация Богородского сельского поселения | 2020-2022 | 5510600,0 | 1903400,0 | 1888000,0 | 1719200,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  | 5510600,0 | 1903400,0 | 1888000,0 | 1719200,0 |
| 3.2 | Мероприятие: «Организация комфортного проживания на территории поселения» | Администрация Богородского сельского поселения | 2020-2022 | 6398800,0 | 2014400,0 | 2239800,0 | 2144600,0 |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  | 6398800,0 | 2014400,0 | 2239800,0 | 2144600,0 |